UMOWA  Nr …... /RIT/2012

o roboty budowlane

zawarta w trybie przetargu nieograniczonego - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych

(t. jedn.: Dz.U. z 2010 Nr 113. poz. 759 z późn. zm.)

Zawarta w dniu ………….. roku  we Wróblewie pomiędzy Gminą Wróblew

mającą siedzibę w miejscowości Wróblew 15; 98-285 Wróblew

zwaną dalej w tekście niniejszej umowy Zamawiającym reprezentowaną  przez :

Tomasz Woźniak – Wójt Gminy z jednej strony

a

…………………………………………………………………….

z siedzibą: ……………………………………………………….

NIP: ………………………………………, REGON: ……………………………….

zwanym dalej w tekście umowy Wykonawcą reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………..

została zawarta umowa o następującej treści :

§-1

1. Zamawiający zleca  a Wykonawca przyjmuje do  wykonania:

Budowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Józefów gmina Wróblew o następujących  podstawowych parametrach technicznych wodociągu:

a ) sieć wodociągowa

110 mm  PVC-1,0MPa - 1497,0 mb

110 mm  PEHD-1,0MPa - 30,0 mb

b) rury osłonowe

250 mm  PEHD - 1,0MPa - 25,0 mb (przewiert sterowany pod rz. Myją)

225 mm PCV - 18,0 mb

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacja wykonania i odbioru.

2. Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i  
  jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 
   zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez  Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

§ -2

1. Termin zakończenia robót  ustala się na dzień 29.06.2012r.

2. Odbiór końcowy bez wad i usterek stanowi jednocześnie odbiór przedmiotu umowy i jest  
  zakończeniem terminu realizacji zamówienia.

§-3

- Wykonawca otrzymał od Zamawiającego specyfikację istotnych warunków zamówienia ; zobowiązania oraz inne postanowienia w niej zawarte zostają wprowadzone do niniejszej umowy .

- Integralną część umowy stanowią :

1/ dokumentacja projektowa

2/ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

3/ specyfikacja istotnych warunków zamówienia

4/ oferta wraz kosztorysem ofertowym

§-4

Zamawiający przekaże wykonawcy teren budowy w terminie : w ciągu 3 dni.

§-5

Ze  strony Zamawiającego nadzór nad prawidłowym wykonaniem robót pełnił będzie inspektor nadzoru.

Koordynatorem  robót ze strony zamawiającego będzie Stanisław Plesiak.

Zakres działania inspektora nadzoru określają przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  ( Dz.U. z 2006r Nr 156,poz.1118 z p.zm.).

§-6

Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie ……………………………………………..
za którego zachowania odpowiada na zasadach ogólnych.

Kierownik robót działa w imieniu i na rachunek wykonawcy.

§-7

- Wykonawca zobowiązuje się w czasie budowy zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych przez zamawiającego należyty  ład, porządek, przestrzeganie przepisów bhp,  ochronę  znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym oraz właściwie oznaczyć odpowiednimi znakami prowadzone roboty , zapewnić bezpieczeństwo ruchu drogowego na odcinku prowadzonych robót .

§-8

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymogi ustawy – Prawo Budowlane (art.10) tj. posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa , być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodnie z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

Zamawiający (Inspektor nadzoru) ma prawo żądać okazania wyżej wymienionych dokumentów od Wykonawcy oraz wykonania przez niego badań jakościowo – ilościowych  stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych .

Koszty badań pokrywa Wykonawca.

§-9

1. Wykonawca wykona  cały zakres zleconych i objętych niniejszą umową robót  z udziałem  podwykonawców – ………………………………………………………………………………...

2.Wykonawca może powierzyć podwykonawcom do wykonania wyłącznie część przedmiotu zamówienia.  Zatrudnienie podwykonawców wymaga wcześniejszej akceptacji Zamawiającego.

3. Umowy zawierane przez Wykonawcę z podwykonawcami o wykonanie części zamówienia wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego przed ich podpisaniem.

§-10

1. Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe na podstawie cen jednostkowych kosztorysu ofertowego wykonawcy oraz ilości faktycznie wykonanych robót potwierdzonych  przez inspektora nadzoru. 
2. Wartość  robót określona jest    na podstawie  kosztorysu ofertowego    
   netto ………………… zł + podatek VAT ………. % tj. ………………… zł brutto ……………….. zł słownie ……………………………… brutto
3. Wynagrodzenie, określone w ust. 2 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w przedmiarach robót, które były zamieszczone w załączniku nr 6 do SIWZ i jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ono ponadto następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej, koszty, związane z odbiorami wykonanych robót, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.

4. Wynagrodzenie dla wykonawcy za wykonane prace zostanie obliczone na podstawie  
    złożonej oferty  wg cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym, który stanowi załącznik  nr 1 do umowy.

5. Wynagrodzenie za roboty wymienione w §1  wypłacone zostanie do kwoty odpowiadającej rzeczywistej ilości robót.

6. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli roboty dodatkowe 
       zostały wykonane bez uzyskania pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego.

§-11

- Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania inspektorowi nadzoru terminu zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających. O ile wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt .

- Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy pracowników organu państwowego nadzoru budowlanego oraz  udostępnienia im  niezbędnych , wymaganych dokumentów.

- Wykonawca jest obowiązany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub ich części naprawić je i doprowadzić do stanu poprzedniego .

§-12

- Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp).

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

- Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Sieradzu O/Wróblew  Nr 23 9267 0006 0040 1461 2000 0030

z podaniem tytułu:

„zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy 271/4/2012”.

- Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Kwota, o której mowa w ust. 8 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego).

§-13

- Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach :

- za nieterminowe wykonanie  zadania stanowiącego przedmiot umowy w wysokości 
150 zł   za każdy dzień zwłoki ,

- za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości 150 zł  za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek ,

- za odstąpienie o umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 10%  wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne w następujących  przypadkach :

- za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego

- 4. Wykonawca nie zostanie obciążony karami umownymi za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia jeżeli wystąpi ono z winy zamawiającego.

§-14

- Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy :

1/ Wykonawca będzie zgłaszał zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do

dziennika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru.

2/ Termin odbioru wykonanych prac nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni po upływie

terminu wykonania zamówienia.

3/ Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół  
          zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy 
          wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w protokole wad.

4/ Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, 
   to zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia.

5/ W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających 
    się do usunięcia, zamawiający może:

- obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady te nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia,

- odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

6/ Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na

usunięcie usterek i wad będą zawarte w protokóle odbioru podpisanym przez     
   upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.

7/ O fakcie usunięcia wad i usterek wykonawca zawiadamia zamawiającego, 
   żądając  jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio

zakwestionowanym jako wadliwym.

8/ Zamawiający w trakcie czynności odbioru może przerwać te czynności, jeśli

stwierdzone wady i usterki uniemożliwia użytkowanie obiektu – do czasu ich      
    usunięcia.

9/ Zamawiający wyznacza terminy przeglądu obiektu po odbiorze w okresie rękojmi za wady (gwarancji) a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza także termin usunięcia tych wad .

10/ Zamawiający wyznacza termin ostatecznego gwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie.

11/ W razie stwierdzenia podczas odbioru gwarancyjnego wad i usterek, zamawiający  wyznacza także termin protokolarnego usunięcia tych wad.

§-15

1. Wykonawca  udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty licząc   
    od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§-16

- Rozliczenie za wykonane roboty odbędzie się fakturą końcową.

- Dokumentem stwierdzającym podstawę do wystawienia faktury,  będzie protokół ostateczny odbioru robót.

- Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT.

- W fakturach należy wpisać jako: nabywcę: 
Gmina Wróblew, Wróblew 15, 98-285 Wróblew, NIP 827-21-62-703

5.   Wykonawca oświadcza,   że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, posiada  
      NIP, REGON.

§-17

Wykonawca będzie wystawiał faktury za przedmiot odbioru w terminie 20 dni od daty odbioru ostatecznego .

§-18

Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia wykonawcy według wystawionej przez niego faktury w terminie 30 dni   od daty doręczenia(otrzymania) faktury wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi dotyczącego danego zadania.

§-19

W razie zwłoki w zapłacie swoich należności strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

§-20

Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.

§-21

1. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje  
         możliwość zmiany zawartej umowy po zaistnieniu następujących warunków:

1)  zmiany terminu przewidzianego na zakończenie przedmiotu zamówienia:

a) wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające, w

okresie ich występowania, realizację przedmiotu zamówienia i mające wpływ na termin wykonania. Zmiany te będą dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, w jakim ukończenie zamówienia jest, lub przewiduje się, że będzie, opóźnione na skutek tych działań, potwierdzone przez inspektora nadzoru,

b) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,  
     archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy; 
     wykopaliska archeologiczne;
  c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w  
     szczególności, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie 
     zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;
  d) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 
    szczególności:

- wstrzymanie robót przez zamawiającego;
           - konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian lub uzupełnień w 
             dokumentacji  projektowej lub w specyfikacji technicznej wykona niania i odbioru  
              robót;
           - odmowa lub przedłużające terminy wydania przez organy administracyjne lub inne 
             podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych  
             przez  wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości 
             do celów  realizacji inwestycji;
            - wydanie zaleceń przez organy kontrolne biorące udział w odbiorze końcowym; np.   
              PIP,  Inspekcja sanitarna, straż PPoż, Inspekcja Nadzoru Budowlanego i inne  
              wybiegających   poza dokumentację projektową;
            - w przypadku przedłużania się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty w 
               postępowaniu przetargowym.

2) zmiana ceny  wykonania przedmiotu zamówienia
- Możliwe zaniżenie ilości robót, pominięcie w przedmiarze określonych robót i        
   konieczność zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy,

- utrudnienia mogące wystąpić w trakcie prowadzenia robót, np. podniesienie się  	poziomu wody i konieczność zwiększenia prac wykonawcy, zmiany jego 	wynagrodzenia i terminu zakończenia robót

- Zmiana rodzaju materiałów czy zmiana technologii ich wykonania i zlecenia robót    
   zamiennych

- Zmiana stawek podatku VAT na roboty i materiały budowlane

3) Zmian sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:

- pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalających na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

-  konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

4)  Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:

- zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spełniające warunki określone w SIWZ np. osób z uprawnieniami,

- zmiana osób podanych w ofercie wykonawcy, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, nie wymaga aneksu do umowy ( zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę;

- siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzec Wykonawcy, na skutek zawarcia umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących   realizacji projektu;

5) obniżenia wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu robót wynikłego w trakcie  trwania budowy, a nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy z wynagrodzenia określonego w §3 do wysokości niewykonanych robót z pozycji kosztorysu ofertowego.

6) W przypadku zaistnienia przesłanki udzielenia zamówienia dodatkowego   spowodowanego koniecznością zmiany lub uzupełnienia dokumentacji projektowej (odrębna umowa) - podstawą do negocjacji wynagrodzenia będą przyjęte jako maksymalne ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego a w przypadku ich braku  średnie kwartalne ceny publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD, z okresu realizacji robót.

2. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego   
      przez  strony protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz   
     potwierdzającego wystąpienie okoliczności. Protokół  konieczności będzie

załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę.

3. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie

nie może nastąpić później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających  
        zmiany w umowie.

4. Strony ustalają, że Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji      
        wierzytelności na rzecz osoby trzeciej.

§-22

Stronom przysługuje prawo do odstąpienia umowy w następujących przypadkach :

- Wykonawcy :

- zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokółu odbioru robót,

- zamawiający zawiadomi wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy (np. płatności, bądź przekazać teren budowy).

- Zamawiającemu :

- wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań zamawiającego, przez okres dłuższy niż 1 miesiąc,

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- ogłoszenia upadłości wykonawcy lub rozwiązania firmy wykonawcy, bądź wydania nakazu zajęcia majątku wykonawcy.

-     zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy  z przyczyn leżących  
            po stronie Wykonawcy przekraczającej 30 dni - Zamawiającemu  
            przysługuje prawo odstąpienia od umowy i żądanie z tego tytułu kary 
            umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego.

§ 23

Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Strona mająca zamiar odstąpić od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§-24

W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:

- Wykonawca wspólnie z zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy,

- Strony wspólnie ustalają sposób zabezpieczenia przerwanych robót a wykonawca zabezpieczy przerwane roboty .

Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie strona, która odstąpiła od umowy ,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do realizacji innych robót.

O ile przerwanie robót nie nastąpiło z jego winy, zamawiający jest obowiązany pokryć koszty tych materiałów i urządzeń i przejąć je.

- Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały i konstrukcje stanowiące jego własność w terminie – najpóźniej 28 dni po terminie  przerwania robót.

- Wykonawca zgłosi do odbioru przez zamawiającego wykonane roboty do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające.

- Zamawiający jest obowiązany do odbioru wykonania robót i zapłaty za wykonane roboty do dnia odstąpienia od umowy wraz z robotami zabezpieczającymi.

Jeżeli wykonawca ponosi winę za odstąpienie od umowy, zamawiający musi zastosować wszelkie kary i potracenia jakie wynikają z niniejszej umowy.

- Zamawiający przejmie od wykonawcy teren pod swój dozór.

- Strony wspólnie rozliczą się z pozostałych kosztów, które poniósł wykonawca a związanych z budową obiektów zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp. uwzględniając przyczyny odstąpienia od umowy.

§-25

- W przypadku zaistnienia sporu w związku z wykonaniem niniejszej umowy o wykonanie robót budowlanych w trybie zamówienia publicznego, strony są zobowiązane wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego .

- Uzasadnione roszczenie wykonawcy powinno być skierowane na piśmie w formie  reklamacji do zamawiającego, który jest obowiązany pisemnie ustosunkować się do zasadności roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy uznania roszczenia przez zamawiającego lub nie udzielenia odpowiedzi w terminie , wykonawca jest uprawniony do wystąpienia na sądu właściwego dla siedziby zamawiającego.

§-26

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego , ustawy Prawo zamówień publicznych a do spraw procesowych przepisy Kodeksu  postępowania cywilnego .

§-27

Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach, po  1 egz. dla każdej ze stron.

W Y K O N A W C A                                                  Z A M A W I A J  Ą C Y