Załącznik nr 1

do Uchwały Nr VII/36/11

Rady Gminy Wróblew

z dnia 25 marca 2011 r.

Urząd Gminy  Wróblew

98-285 Wróblew

tel.(0-43) 828-66-13, fax(0-43) 821-34-15                                                                                                               e-mail:gmwroblew@poczta.onet.pl

Raport  z realizacji „ Programu Ochrony

Środowiska  gminy Wróblew ”

## Wróblew, marzec 2011

Spis treści

1. Wstęp

2.  Realizacja poszczególnych zadań zawartych w Programie Ochrony Środowiska

gminy Wróblew zaplanowanych  w latach 2009 –2010

3.  Podsumowanie

- Wstęp

Celem przygotowania niniejszego raportu z wykonania gminnego programu ochrony środowiska jest:

-  wywiązanie się z obowiązku ustawowego,

-  przedstawienie stanu środowiska w okresie sprawozdawczym 2009-2010 r.,

-  przedstawienie postępów w realizacji każdego z zadań zapisanych w programie lub wyjaśnienie powodów zaniechania działań lub ewentualnych opóźnień,

-  uzyskanie wniosków, które powinny zostać uwzględnione w aktualizacji gminnego

programu ochrony środowiska.

Program Ochrony Środowiska dla gminy Wróblew został przyjęty Uchwałą Nr XVII/94/04  Rady Gminy Wróblew  z dnia 26 sierpnia 2004 roku.

Zgodnie z art.18 pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska / tj. Dz. U z 2008 r.  Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami  /organ wykonawczy gminy  sporządza co 2 lata  raporty z wykonania gminnego programu  ochrony środowiska , które przedstawia radzie gminy.

Niniejszy raport jest dokumentem sporządzonym po dwuletniej realizacji zadań objętych Programem Ochrony Środowiska.

W związku z tym, do zobrazowania zmian stanu środowiska na terenie gminy Wróblew przyjęto dane obejmujące lata 2009 – 2010,  jak również poniesione koszty na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

Przedłożony materiał pozwala również na dokonanie oceny, czy i w jakim stopniu udało się zrealizować cele określone w Programie Ochrony Środowiska dla gminy Wróblew.

3 2.    Informacja z wykonania zadań programu ochrony środowiska w latach  2009 – 2010 r.

| Lp. | Nazwa zadania i zakres rzeczowy | Termin realizacji | Zakres rzeczowy wykonany | Koszty realizacji / tys. PLN/ | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadania w zakresie ochrony wód podziemnych i powierzchniowych |
| 1 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wróblew | 2005 - 2006 dalszy etap w 2010 | Sieć kanalizacyjna ø200 – 638,5 m Przyłącz kan. Ø160 – 10 szt/291 m Sieć kanalizacyjna grawitacyjna Ø 200mm L=1439mb Sieć kanalizacyjna ciśnieniowa Ø 90mm L=363mb Przyłącza kanalizacyjne Ø 160mm L=277mb/39 szt. Modernizacja oczyszczalni ścieków polegająca na wymianie prasy komorowej na prasę taśmową odwadniania osadu | 282 1 810 | Gmina Wróblew + pożyczka WFOŚiGW Gmina Wróblew + PROW + dotacja WFOŚiGW |
| 2. | Modernizacja SUW Słomków Mokry - wykonanie | 2005 | Zwiększenie wydajności SUW w Słomkowie Mokrym do 40 m³/h | 463 | Gmina Wroblew + pożyczka WFOŚiGW |
| 3 | Rozbudowa wodociągu „Charłupia” o śieć wodociągową do działek w Charłupi Wielkiej i wsi Gęsiówka – 3400 m- dokumentacja projektowa i wykonanie | 2005 – 2007 | Sieć wodociągowa do działek w Charłupi Wielkiej ø110 – 807 m, Przyłącza – 4 szt/50 m | 57 | Gmina Wróblew |
| 4 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy- sieć 9 km/ przyłącza 3100m/104 szt- wg programu Warta | 2004-2010 | Sieć wodociągowa Tubądzin ( Nacki, Rudnik, do P. Brzezińskiego) L=1 946 m Gęsówka- L= 3 757 m, Sędzice L=1220m Dziebędów L=248 m, Smardzew(Edmundów) L= 465m, Kościerzyn(Ocin, za blokami)- L=876 m, Dąbrówka L=793 m. | 464 | Gmina Wróblew |
| 5 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie całej gminy – sieć 91 km, przyłącz 18km/1301 szt – dokumentacja projektowa i wykonanie | 2004-2015 | Nie rozpoczęto | 0 |  |
| 6 | Modernizacja SUW Charłupia Wielka – dokumentacja projektowa i wykonanie | 2006 | Zwiększenie wydajności stacji do 60m³/h | 463 | Gmina Wróblew+ kredyt WFOŚiGW |
| 7 | Zmiana zasilania wodociągu Kobierzycko | 2004 | Sieć wodociągowa ø 160 – 2880 m, ø 100 – 412 m, przyłącza – 2 szt/97 m | 167 | Gmina Wróblew- 69 Agencja Nieruchomości Rolnych w Łodzi - 100 |
| 8 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wróblewie do 400 m³/d i budowa II etapu sieci kanalizacyjnej w msc. Ocin,Próchna, Dąbrówka- dokumentacja projektowa i wykonanie | 2007 – 2010 | Nie rozpoczęto |  |  |
| 9 | Budowa oczyszczalni ścieków w Smardzewie( 400m³/d) i budowa i etapu sieci kanalizacyjnej dł. 13 km- – dokumentacja projektowa i wykonanie | 2010 – 2014 | j.w. |  |  |
| 10 | Budowa oczyszczalni ścieków w Bliźnienie – przygotowanie dokumentacji projektowej | 20013 | j.w. |  |  |
| 11 | Budowa oczyszczalni ścieków w Wągłczewie ( 100 m³/d) | do 2015 | nie rozpoczęto realizacji |  |  |
| 12 | Inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych do gromadzenia ścieków | 2004 - 2006 | nie rozpoczęto realizacji |  |  |
| 13 | Przygotowanie i wdrożenie systemu indywidualnego oczyszczania ścieków na terenach o rozproszonej zabudowie | 2004 - 2010 | Nie przygotowano systemu, indywidualni inwestorzy coraz częściej sami budują indywidualne oczyszczalnie |  |  |
| 14 | Odbudowa zniszczonych obiektów retencyjnych, budowa nowych zbiorników i stawów | 2004 – 2010 | nie zrealizowano w okresie sprawozdawczym |  |  |
| 15 | Włączenie Programu Małej Retencji do ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego | 2005 | Brak planów miejscowych z uwzględnieniem Programu Małej Retencji |  |  |
| 16 | Realizacja budowy zbiornika „Smardzew” (121,0 ha) na rzece Myi | do 2010 | Inwestycja realizowana przez WZM i UW w Łodzi Inwestycja rozpoczęta planowana data zakończenia realizacji 2012 r. |  |  |
| 17 | Osiągnięcie wyższych klas czystości rzek | do 2010 | Przewiduje się poprawę wraz z realizacją zbiornika j.w. |  |  |
| 18 | Rekultywacja stawów i starorzeczy dla gospodarki rybackiej | do 2015 | Regulacja koryta rzeki Myi w ramach budowy zbiornika j.w. |  |  |
| 19 | Wdrażanie technologii produkcji o niskim zużyciu wody | do 2010 | Realizowane w przypadku modernizacji istniejących zakładów przez przedsiębiorców |  |  |
| Zadania w zakresie ochrony powietrza i redukcji hałasu |
| 20 | Docieplenie budynku mieszkalnego nr 80 w Kościerzynie | 2005 - 2006 | nie wykonano |  |  |
| 21 | Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy Wróblew – kotły gazowe | 2006 – 2007 2008 | Wykonana dokumentacja techniczna na kotły opalane eko- groszkiem Kocioł opalany miałem | 73 | Gmina Wróblew |
| 22 | Termomodernizacja budynku i budowa kotłowni dla Przedszkola we Wróblewie | 2007 - 2009 | nie rozpoczęta |  |  |
| 23 | Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum we Wróblewie – kotły gazowe | 2006 – 2008 2008 | Kocioł opalany miałem | 97 | Gmina Wróblew |
| 24 | II etap realizacji termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Wróblew – docieplenie stropodachu i wymiana okien | 2005 - 2010 | Rozpoczęto wymianę okien drewnianych na PCV |  |  |
| 25 | Poprowadzenie sieci gazowej rozdzielczej przez teren gminy i udział w realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia Sieradz – Błaszki – Kalisz – opracowanie projektów, realizacja | 2004 – 2010 | Wybudowana sieć dla potrzeb Zakładu Ceramiki Budowlanej w Tubądzinie , który był inwestorem |  |  |
| 26 | Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i gaz | 2004 – 2005 | nie opracowano |  |  |
| 27 | Uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego terenów pod lokalizację obiektów produkujących energię ze źródeł odnawialnych | 2004 – 2008 2010 | Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wraz ze wskazaniem terenów dla realizacji zadania. |  |  |
| 28 | Promowanie wśród mieszkańców wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, głównie kolektorów słonecznych, elektrowni wiatrowych i biogazów, pomoc w ich finansowaniu | 2004 – 2010 2009-2010 | Promowanie realizowano w ramach prowadzonych konsultacji społecznych, organizowanych spotkań |  |  |
| 29 | Zakładanie plantacji energetycznych | 2004 - 2010 | nie zrealizowano |  |  |
| 30 | Uprawa rzepaku na paliwo rzepakowe |  | nie zrealizowano |  |  |
| 31 | Budowa ekranów roślinnych ograniczających hałas wzdłuż drogi krajowej nr 12 | 2005 - 2006 | nie zrealizowano |  |  |

| Zadania w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu |
| --- |
| 32 | Tworzenie nowych obszarów zieleni, form ochrony przyrody, zalesianie gruntów porolnych, | 2004 – 2014 | Do terenów cennych przyrodniczo zaliczono Brąszewicki Obszar Chronionego Krajobrazu. Ogólna powierzchnia BOChK wynosi 14 090 ha, z czego na terenie gminy Wróblew 665 ha. |  |  |
| 33 | Systematyczne wprowadzenie do Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego gminy oraz Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zasad ochrony środowiska i jego zasobów, uwzględnianie terenów złóż surowców, obszarów możliwych do włączenia w sieć NATURA 2000, terenów o wysokiej jakości wód podziemnych i ln. | 2005 – 2015 2010 | W opracowanym studium uwzględniono zasady ochrony środowiska, przewidziano tereny eksploatacji surowców |  |  |

| Zadania w zakresie ochrony lasów i zwiększenia lesistości |
| --- |
| 34 | Ochrona i wzbogacanie zasobów leśnych, zalesianie gruntów nieprzydatnych rolniczo | 2004 – 2015 | Zalesiono 2,03 ha |  |  |
| 35 | Opracowanie i aktualizacja dokumentacji dotyczącej granicy rolno-leśnej oraz wprowadzenie jej do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | 2004 – 2015 | 2004-2006 nie zrealizowano cel długoterminowy |  |  |
| Zadania w zakresie ochrony powierzchni ziemi |
| 36 | Likwidacja i rekultywacja dzikich wyrobisk i zapobieganie powstawaniu nowych | do 2015 2009 | Likwidacja „śmietnika”w obrębie lasu w Charłupi Wielkiej Likwidacja „śmietniska” w Wągłczewie |  | Gmina Wróblew |
| 37 | Ograniczenie przeznaczenia na cele nierolnicze gleb o wysokich klasach bonitacyjnych, ochrona przed erozją i degradacją | 2004 – 2015 | W latach 2004-2006 nie rozpoczęto realizacji tego zadania |  |  |
| 38 | Wdrożenie programu badania gleb i stały ich monitoring | 2004 – 2015 2008 - 2010 | Dofinansowanie badań monitoringowych gleb w gospodarstwach rolnych: Bliżniew, Słomków Mokry, Słomków Suchy, Wągłczew, Orzeł Biały, Gaj, Kolonia Wągłczew, Tworkowizna, Kobierzycko, Kościerzyn, Smardzew | 18 | Gmina Wróblew |
| Zadania w zakresie edukacji ekologicznej oraz wzrostu aktywności mieszkańców na rzecz środowiska |
| 39 | Tworzenie i rozwijanie centrów edukacji ekologicznej na terenie gminy | 2004-2015 | Zadanie długoterminowe –utworzenie nastąpi w latach kolejnych |  |  |
| 40 | Szkolenia zawodowe w zakresie stosowania ekologicznych metod produkcji rolnej | 2004-2011 | Szkolenia z zakresu dopłat do modernizacji opryskiwaczy, z zakresu Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej oraz Finanse gospodarstwa rolnego, w tym VAT, |  |  |
| 41 | Upowszechnianie informacji o podejmowanych akcjach, kampaniach i działaniach na rzecz ochrony środowiska w gminie, województwie, kraju | 2004-2011 | Edukacja ekologiczna w szkołach, zbieranie surowców wtórnych – makulatury, zbiórka baterii |  |  |
| 42 | Organizacja i wspieranie szkolnych kół zainteresowań, konkursów, „Zielonych Szkół”, itp. | 2004 – 2011 | Wyjazd uczniów do„Zielonej Szkoły w Załęczu Wielkim, wyjazdowe lekcje w terenie- przyczyny degradacji środowiska, odczyty, konkursy. |  |  |
| 43 | Organizacja imprez masowych: - Dzień Ziemi, - Dzień Ochrony Środowiska, - Sprzątanie świata | co roku | Corocznie organizowanie przez szkoły Obchodów Dnia Ziemi, Sprzątanie Świata, realizacja projektu „ W harmonii z przyrodą”, konkursy o tematyce ekologicznej |  |  |
| 44 | Wspomaganie prowadzenia edukacji ekologicznej przez lokalne organizacje pozarządowe i grupy obywatelskie | 2004 – 2011 | Upowszechnianie ekologicznych metod gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie - zadanie to jest realizowane przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa – Delegatura w Sieradzu |  |  |
| 45 | Wdrożenie i uzupełnianie systemu informacji środowisku i jego ochronie | 2004 – 2006 | Upowszechnianie ekologicznych metod gospodarowania w rolnictwie w celu np. całkowitego eliminowania wypalania traw i zapobiegania pożarom |  |  |
| 46 | Zagospodarowanie sozotechniczne terenów atrakcyjnych turystycznie | do 2015 | Zadanie długoterminowe zaplanowane do roku 2015 |  |  |
| 47 | Organizowanie tzw. Zielonych miejsc pracy w zakresie segregacji i odzysku odpadów, utrzymania czystości i porządku w miejscach publicznych | do 2015 | Popularyzowanie wśród mieszkańców gminy zasad właściwego zagospodarowywania odpadów – zmiana sposobu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez jednostki wywozowe poprzez zawieranie indywidualnych umów |  |  |
| 48 | Realizacja ścieżek rowerowych |  | Na terenie gminy znajduje się 15 km ścieżek rowerowych będących składową 132-kilometrowego szlaku rowerowego „ Sieradzka eSka” |  |  |

- Przedstawione w tabeli sumaryczne nakłady realizacji Programu ochrony środowiska należy traktować jako orientacyjne, z uwagi na fakt iż nie zawierają kosztów inwestycji, dla których w chwili sporządzania Programu  brak jest podstaw do ustalenia kosztów.

Podsumowanie

W niniejszym opracowaniu przedstawiono zadania realizowane w latach 2009 - 2010 w ramach Programu Ochrony Środowiska dla gminy Wróblew.  Zadania takie jak: budowa kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacyjnych do pierwszej studzienki oraz  modernizacja oczyszczalni ścieków we Wróblewie w znacznej mierze przyczyniły się do poprawy stanu ochrony warunków środowiskowych na terenie  gminy.

Gmina Wróblew sukcesywnie, w miarę posiadanych środków budżetowych eliminuje procesy i działania szkodliwe dla środowiska. Wiele jednak działań sformułowanych w programie Ochrony Środowiska dla gminy Wróblew wymaga dużych nakładów finansowych, dlatego niezbędne jest pozyskiwanie na nie środków pozabudżetowych.

Racjonalne gospodarowanie środowiskiem i jego zasobami naturalnymi wymaga działań  zwiększających świadomość ekologiczną mieszkańców gminy. Dlatego należy kontynuować i podejmować nowe działania mające na celu kształtowanie świadomości ekologicznej gminy.

Realizacja części zadań z powodu braku wystarczających środków została przesunięta na późniejszy termin. Nie zostały wykonane między innymi następujące zadania :

- rozbudowa oczyszczalni ścieków we Wróblewie ( do 400m3/d) i budowa III etapu kanalizacji ( miejscowości Ocin, Dąbrówka, Próchna  ),

- przygotowanie i wdrożenie systemu indywidualnego oczyszczania ścieków na terenach o rozproszonej zabudowie.

Zadania inwestycyjne  były realizowane przy udziale środków pozyskanych przez gminę z WFOŚ i GW,  z PROW w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”  oraz środki własne gminy.

Pocieszającym faktem jest, że gmina Wróblew sukcesywnie, w miarę posiadanych środków budżetowych eliminuje procesy i działania szkodliwe dla środowiska.

Opracowanie:

Maria Nowak

Michał Wzgarda